## Sheet1
市政协机关2018年绩效考核目标中期自查进度公示
类型 | 分项指标 | 目标（指标）名称 | 考核内容及指标 | 自查情况 | 累计完成工作量（%）
绩效指标 | 职能指标 | 提案立案协商率、交办率 | 开展提案选题引导，为委员提供100个以上的选题参考题目。开展立案前协商，50%以上提案经过与承办单位的沟通协商。对立案的提案交办率达到100%，对不立案的提案100%处理反馈。 | 面向市民群众公开征集提案线索，编写《公开征集的提案线索目录》，分类整理市政协各部门调研成果，编写有关拥江发展、会展业发展、五水共治、城中村改造、招商引资等方面的选题建议供委员撰写提案参考。截止今年两会召开前，累计提供115个选题。 全会前，会同市政府办公厅对收到的提案进行初审，征求相关部门意见 ，与委员进行沟通协商。全会期间，邀请市委办公厅、市政府办公厅、市公安局、市城管委等部门负责人参加初审，与委员进行沟通协商。提案委员会分别于1月19日、2月4日召开会议，对全会期间收到的提案进行审查，立案579件，对不予立案的21件提案，处理情况全部反馈给委员。全会结束后，又对10件闭会提案进行了审查立案。截至8月底，共收到提案617件，立案595件，全部通过建议提案系统交办，立案前累计协商提案327件，占收到总数的53.0%. | 90
绩效指标 | 职能指标 | 提案办复率 | 提案办复率达到100%。重点提案办理协商和民生提案双月办理协商的数量，不低于立案总数的8%。对重点提案办理协商、民生提案双月办理协商的督办比例，达到重点提案和民生提案总数的60%。 | 经市政协主席会议审议，《着力打造“钱塘江文化带”，助推杭州“拥江发展”》等40件提案被确定为重点提案，“加强地铁与地面交通接驳”等4个方面18件提案被确定为民生提案双月协商内容，占全会期间立案总数的9.8%。4月19日，会同市委、市政府办公厅召开市委、市政府领导领办提案办理协商会，就重点提案办理的有关程序和要求与有关部门进行了沟通协商。截止8月底，已协商督办重点提案20件，民生提案11件。占总数的53.4%。 | 55
工作目标 | 重点工作目标 | 专题常委会 | 召开“打造‘一号工程’升级版，推进经济高质量发展”专题常委会议，形成建议案或调研报告，报送市委、市政府。 | 5月，召开协商布置会，听取市经信委关于“一号工程”相关工作开展情况、遇到的困难及下一步打算，并对政协建言方向提出的建议，课题组讨论交流，明确调研方向与重点；6月，翁卫军主席带队赴深圳、广州调研，邀请浙江省著名经济专家、省工业和信息化研究院兰建平院长，作“发展数字经济的浙江选择”专题讲座，市政协副主席、市工商联主席冯仁强，各民主党派、相关界别调研组成员，市发改委、市统计局、市经信委、市科委、市综试办、市商务委等政府部门相关负责人参与学习交流；7月，赴拱墅考察智慧网谷、浙江盘石信息技术有限公司，并座谈交流。继续做好“打造一号工程升级版，推进经济高质量发展”专题常委会会前调研准备工作。收集各调研组材料；开展相关调研，制定相关会议方案；参加省外浙商农旅投资合作交流会；参加“九地市政协助推G60科创走廊更高质量发展”论坛的相关工作。8月，协调市政协领导赴滨江、萧山、城西科创大走廊调研；听取市有关部门情况汇报；召开常委会，听取市经信委介绍我市发展数字经济推进“一号工程”进展情况，11名市政协常委、委员协商建言，市委副书记、市长徐立毅同志到会听取意见并讲话，陈新华副市长、丁狄刚秘书长和市有关部门同志参加会议；会后向市委市政府报送《关于打造“一号工程”升级版，推进我市经济高质量发展的建议》。 | 90
工作目标 | 重点工作目标 | 专题常委会 | 召开“高品质推进钱塘江综合保护与利用，打造世界级滨水区域”专题常委会议，形成建议案或调研报告，报送市委、市政府。 | 陈永良副主席带队到钱江新城管委会（市拥江办）调研，主持召开有关部门座谈会，听取意见建议。起草印发专题常委会议调研实施方案，收集子课题题目，组织召开课题座谈会，与相关党派、界别商讨课题组织实施。组织成立课题组，开展子课题调研。组织委员到桐庐、建德、富阳调研，起草课题材料。下一步将全力做好市政协专题常委会的相关准备工作。 | 50
工作目标 | 重点工作目标 | 协商民主议政 | 会同市委、市政府共同制定2017年度政治协商、民主监督和参政议政工作计划，并认真抓好组织实施，并将主席会议协商、专题协商形成的有关建议及时报送市委、市政府。 | 2月，市政协十一届十二次主席会议讨论研究2018年度政治协商、民主监督和参政议政工作计划，同意工作责任分解，要求市政协办公厅与市委办公厅、市政府办公厅做好沟通协调，及时印发三项履职计划工作责任分解，各部门要认真做好相关工作,确保年度工作计划落到实处。各相关专委会已陆续成立课题组（调研组），制定了有关工作方案，组织开展调研工作，并初步形成调研报告，开展专题协商建言，按相关程序报送相关协商建议。6月19日，市政协主席会议就“提升服务业国际化水平，打造杭州国际高端服务业集聚区”开展专题协商建言，潘家玮主席讲话，陈新华副市长到会听取意见；7月4日市政协叶鉴铭副主席主持召开协商座谈会，市政协委员、专家学者、市相关单位负责人就杭州历史建筑保护与利用工作进行专题协商等。组织课题组深入调研，副西安、上海学习考察，完成调研报告。7月19-20日，潘家玮主席、汪小玫副主席赴新青年歌舞团、宋城演艺和杭州艺苑各个院团专题调研演艺产业发展情况。十一届八次主席会议专门进行协商议政。会后，已向市委、市政府报送协商建议。8月6日-8日，潘家玮主席和翁卫军、冯仁强副主席带队赴滨江、萧山、城西科创大走廊开展调研。8月10日，市政协召开十一届八次常委会议开展协商议政。经农委作主题发言，委员们积极协商建言，市发改委等相关部门到会听取意见。 | 60
工作目标 | 重点工作目标 | 专题调研 | 围绕“残疾人权益保障”、“杭州涉外法律服务建设”等课题开展专题调研，提出意见建议。 | 赴青岛、北京、深圳调研关于加强涉外法律服务建设课题；赴淳安、桐乡开展“残疾人权益保障”课题调研活动。下一步，将着手开展调研报告的起草工作。 | 80
工作目标 | 重点工作目标 | 民主监督 | 围绕“最多跑一次”、“城乡生活垃圾分类处理”、“小城镇环境综合整治”等议题，开展民主监督活动，针对存在问题，提出意见建议。 | 召开“城乡生活垃圾分类处理”民主监督启动会，印发实施方案，服务市政协领导开展调研，牵头组织三级联动监督，组织召开年中推进协商会，整理报送监督信息专刊等。参加“城乡生活垃圾分类处理”三级联动监督推进会，分析整理民主监督工作情况，起草情况报告，向市委、市政府报送民主监督工作报告。印发实施方案，牵头组织“小城镇环境综合整治”民主监督，服务市政协领导调研，梳理汇总各组、各区县（市）政协情况材料，修改报送民主监督报告。市委、市政府领导作专门批示。 | 92
工作目标 | 重点工作目标 | 信息宣传 | 全年编辑出刊《政协信息》、《社情民意》共55期，向全国政协和市委、市政府报送信息260篇（条）以上，全国政协信息采用在全国副省级城市中排名继续保持前三。 | 截止目前，已编辑出刊《政协信息》、《社情民意》共29期；向全国政协和市委市政府报送信息161期。 | 55
工作目标 | 重点工作目标 | 结对帮扶 | 深入开展结对帮扶和联乡结村工作，落实帮扶资金110万。继续助推莪山创建“中国畲族第一乡”。通过帮扶工作，助力莪山探索走出一条民族乡特色发展之路，实现产业更强、乡村更美、治理更优、民生更幸福的目标。 | 赴桐庐莪山乡进行对接联系2次；与帮扶集团单位对接联系，为结对帮扶工作做好各项外部联系工作；跟进落实各项帮扶资金到位情况，加快推进结对帮扶工作向纵深发展。 | 60